## خلاصه مالی
موقعیت : <<خلاصه مالی(مبالغ فصول) صورت وضعیت شماره - پیمانکار >> شماره پیمان : نام دستگاه اجرایی : نام پروژه : نام پیمانکار : نام مهندس مشاور : صفحه :
فصل | شرح فصول | فهرست بها | ستاره دار | فاکتوری | مصالح پایکار | جمع فصل | %وزنی

## برگه مالی
موقعیت : <<برگه مالی صورت وضعیت شماره - پیمانکار >> شماره پیمان : نام دستگاه اجرایی : نام پروژه : نام پیمانکار : نام مهندس مشاور : صفحه :
ردیف | * | شماره | شرح فهرست بها | واحد | بهای واحد | ضرائب | مقدار | جمع به ریال با احتساب ضرائب
ملاحظات
[5 empty] | 20000 | 1.6146 | 22593.75 | 729597375

## خلاصه متره
موقعیت : << خلاصه متره صورت وضعیت شماره - پیمانکار >> شماره پیمان : نام دستگاه اجرایی : نام پروژه : نام پیمانکار : نام مهندس مشاور : صفحه :
فهرست زیرمتره | شرح مختصر | شماره | نقل از ردیف .. و موقیعت .. | جزئی | ضریب | جزئی با ضریب | کلی | واحد کار
ملاحظات

## ریزمتره
موقعیت : << ریزمتره صورت وضعیت شماره - پیمانکار >> شماره پیمان : نام دستگاه اجرایی : نام پروژه : نام پیمانکار : نام مهندس مشاور : صفحه :
فهرست | شرح مختصر | تعداد | طول | عرض | ارتفاع | وزن یا ... | جمع جزئی | جمع کلی | ملاحظات
شرح عملیات
|  | 3 | 120.5 | 12.5 | 5 | 1 | 22593.75 | 22593.75
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## تعدیل
شماره پیمان : << تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره از تاریخ تا تاریخ - پیمانکار >> نام پروژه : نام دستگاه اجرایی : تاریخ : نام پیمانکار : نام مهندس مشاور : صفحه :
دوره مبنای پیمان : مبالغ خالص به ریال
دوره کارکرد |  | ملاک شاخص | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی | مبلغ صورت وضعیت قبلی | مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت | نسبت مدت در دوره بمدت کارکرد | مبلغ کارکرد در هر دوره | شاخص مبنا B | شاخص دوره کارکرد A | ضریب تعدیل 0.95 * ( 1- ( A/B )) | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
93 | 2 | سه ماهه اول | 2 | 307125000 | 20500000 | 286625000 | 0.84375 | 241839843.75 | 2432.6 | 3339.9 | 0.35433 | 85690300.7986
93 | 2 | سه ماهه اول | 2 | 307125000 | 20500000 | 286625000 | 0.15625 | 44785156.25 | 2432.6 | 3699.9 | 0.49492 | 22164933.4415
0
0
107855234.2401
پیمانکار : مشاور : کارفرما : بهره بردار :
Note on J5: ahmd: از پی دی افهای برنامه و بودجه
Note on K5: ahmd: از پی دی افهای برنامه و بودجه
Note on J6: ahmd: از پی دی افهای برنامه و بودجه
Note on K6: ahmd: از پی دی افهای برنامه و بودجه
Note on J7: ahmd: با توجه بعپه اینکه دوره مبنای پیمان 3 ماهه اول 89 است یعنی یک دوره قبل از پیشنهاد قیمت در نتیجه میاییم شاخص 3 ماهه اول 89 را در فصل 3 پیدا میکنیم
Note on K7: ahmd: با توجه به تاریخ ص و اول که مربوط به 3ماهه دوم 89 است شاخص دوره 3 ماهه دوم 89 را در فصل 3 از پی دی اف پیدا می کنیم
Note on J8: ahmd: با توجه بعپه اینکه دوره مبنای پیمان 3 ماهه اول 89 است یعنی یک دوره قبل از پیشنهاد قیمت در نتیجه میاییم شاخص 3 ماهه اول 89 را در فصل 3 پیدا میکنیم
Note on K8: ahmd: با توجه به تاریخ ص و اول که مربوط به 3ماهه دوم 89 است شاخص دوره 3 ماهه دوم 89 را در فصل 3 از پی دی اف پیدا می کنیم

## تاخیر در پرداخت
شماره پیمان : << تاخیر در پرداخت >> نام پروژه : نام دستگاه اجرایی : تاریخ : نام پیمانکار : نام مهندس مشاور : صفحه :
تاریخ تحویل زمین : مبلغ پیمان ( P ) : زمان رسیدگی مشاور : تاریخ خاتمه مجاز : مدت پیمان ( T ) : مدت مجاز رسیدگی :
ردیف | شماره صورت وضعیت | وضعیت | مبلغ کل کارکرد | مبلغ کل صورت | مبلغ پرداخت شده | تاریخ تسلیم صورت وضعیت قبلی | تاریخ تسلیم این صورت وضعیت | t: دوره صورت وضعیت | مدت مجاز پرادخت | تاریخ پرداخت طبق پیمان | تاریخ واقعی پرداخت | D : تاخیر پرداخت | فرمول محاسبه | مدت تمدید
جمع مدت تمدید به روز :
پیمانکار : مشاور : عامل چهارم : رسیدگی فنی :